## Planilha1
ANEXO XI - MATRIZ DE RISCOS
MATRIZ DE RISCOS
ITEM | GRUPO | TIPO DE RISCO | MOTIVO | IMPACTO | MITIGAÇÃO | RESPONSÁVEL
[6 empty] | CONTRATADO | CONTRATANTE
1 | MOBILIZAÇÃO | ATRASO NA MOBILIZAÇÃO DO CONTRATADO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS. | NÃO ATENDIMENTO POR PARTE DO CONTRATADO, DOS REQUISITOS CONTRATUAIS NA FASE DE MOBILIZAÇÃO. | CUSTO POR IMPRODUTIVIDADE. | PLANEJAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA A MINIMIZAR A IMPRODUTIVIDADE. | X
2 | MATERIAIS/EQUIPAMENTOS | INDISPONIBILIDADE DE INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INÍCIO/CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS. | PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO. | CUSTO POR IMPRODUTIVIDADE. | PLANEJAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA A MINIMIZAR A IMPRODUTIVIDADE. | X
3 | MATERIAIS/EQUIPAMENTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E/OU EQUIPAMENTOS PELO CONTRATADO QUE NÃO ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO EDITAL PELO CONTRATANTE. | MATERIAIS, INSUMOS E/OU EQUIPAMENTOS EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS TÉCNICOS E CONTRATUAIS. | CUSTO POR IMPRODUTIVIDADE. | PLANEJAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA A MINIMIZAR A IMPRODUTIVIDADE. | X
4 | AUTORIZAÇÕES/LICENÇAS | APLICAÇÃO DE SANÇÕES E/OU PAGAMENTO DE MULTAS POR ORGÃOS COMPETENTES. | EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E/OU AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, DESCARTE DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SONDAGEM EM LOCAL NÃO AUTORIZADO, ETC.. | PRAZO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS. | PLANEJAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA A MINIMIZAR A IMPRODUTIVIDADE. | X
5 | AUTORIZAÇÕES/LICENÇAS | ATRASO NO INÍCIO OU PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS. | FALTA DAS LICENÇAS DAS PREFEITURAS, COMPANHIA DE TRÂNSITO, PRF, SINFRA, CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, AUTORIZAÇÕES DOS PROPRIETARIOS PARTICULARES, AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS PARA SONDAGEM E/OU SUPRESSÃO VEGETAL, AUTORIZAÇÕES PARA TRABALHO NAS FAIXAS DE TERCEIROS (FERROVIAS, DNIT, SINFRA, PETROBRÁS, ETC.), ETC.. | PRAZO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS. | PLANEJAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA A MINIMIZAR A IMPRODUTIVIDADE. | X
6 | AUTORIZAÇÕES/LICENÇAS | ATRASO NO INÍCIO OU PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS. | FALTA DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, SEMA, IBAMA, IPHAN, ETC.. | PRAZO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS. | PLANEJAR E ELABORAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. CONTACTAR OS ÓRGÃO COMPETENTES PARA A EMISSÃO DAS LICENÇAS. |  | X
7 | AUTORIZAÇÕES/LICENÇAS | PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS. | NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES E/OU EXIGÊNCIAS DA LICENÇA AMBIENTAL E/OU DOS REQUISITOS TÉCNICOS DOS ÓRGÃO ENVOLVIDOS (PREFEITURAS, SEMA, DNIT, SINFRA, IPHAN, DETRAN, PRF, CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, AUTORIZAÇÕES DE PROPRIETÁRIOS DE PROPRIEDADE PARTICULAR, ETC.). | PRAZO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS. | PLANEJAR E ELABORAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. CONTACTAR OS ÓRGÃO COMPETENTES PARA A EMISSÃO DAS LICENÇAS. | X
8 | AUTORIZAÇÕES/LICENÇAS | RESTRIÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO. | RESTRIÇÃO DA LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS APENAS EM HORÁRIO NOTURNO, FINS DE SEMANA, EM HORÁRIOS PRÉDETERMINADOS OU DIAS PRÉDETERMINADOS. | PRAZO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS. | PLANEJAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA A MINIMIZAR A IMPRODUTIVIDADE. | X
9 | EXECUÇÃO PROJETO | ATRASO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS. | ATRASO POR PARTE DO CONTRATANTE DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E ESTABELECIDAS EM CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS. | PRAZO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS. | PLANEJAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA A MINIMIZAR A IMPRODUTIVIDADE. |  | X
10 | EXECUÇÃO PROJETO | MODIFICAÇÃO DO TRAÇADO DO DUTO DE DISTRIBUIÇÃO POR SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE, GERANDO RETRABALHO AO CONTRATADO. | NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO, NO TRANSCORRER DO CONTRATO, POR SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE. | PRAZO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS. | PLANEJAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA A MINIMIZAR A IMPRODUTIVIDADE. |  | X
11 | EXECUÇÃO PROJETO | REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE OU PARALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DURANTE A SONDAGEM, AVALIAÇÃO DA RESTIVIDADE DO SOLO, TOPOGRAFIA, ETC., EM FUNÇÃO DE CHUVAS NO PERÍODO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. | OCORRÊNCIA DE CHUVAS NO PERÍODO | PRAZO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS. | PLANEJAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA A MINIMIZAR A IMPRODUTIVIDADE. | X
12 | EXECUÇÃO PROJETO | REDUÇÃO DA PRODUÇÃO OU PARALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS. | AVARIAS NOS EQUIPAMENTOS QUE POSSAM CAUSAR PARALIZAÇÃO OU ATRASO NOS SERVIÇOS DE PROJETO. | PRAZO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS. | PLANEJAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA A MINIMIZAR A IMPRODUTIVIDADE. | X
13 | EXECUÇÃO PROJETO | APRESENTAÇÃO DO PROJETO FORA DO PRAZO. | NÃO ATENDIMENTO DO PRAZO ACORDADO NA AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO, POR PROBLEMAS ATRIBUÍDOS AO CONTRATADO. | PRAZO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS. | OTIMIZAR A COMUNICAÇÃO COM O CONTRATADO. | X
14 | SMS | OCORRÊNCIA DE INCIDENTES OU ACIDENTES NO TRANSCORRER DO CONTRATO. | EXECUÇÃO DE TRABALHO FORA DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS EM CONTRATO, NORMAS REGULAMENTADORAS, ETC., CAUSANDO INCIDENTES/ACIDENTES. | PRAZO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS. | PLANEJAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA A MINIMIZAR A IMPRODUTIVIDADE. | X
15 | PAGAMENTO | ATRASO DE PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO. | PROBLEMA COM O FLUXO DE CAIXA DA CONTRATANTE. | DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. | PLANEJAR FLUXO DE CAIXA DO PROJETO. |  | X
16 | PAGAMENTO | ATRASO DE PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO. | FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM CONTRATO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS. | DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. | PLANEJAR A ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO CONTRATO. | X
17 | PAGAMENTO | CUSTO EXTRA PROVENIENTE DE DANOS A TERCEIROS. | RECLAMAÇÃO DE TERCEIROS DEVIDO A DANOS DENTRO DE PROPRIEDADES PARTICULARES OU DECORRENTES DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS EM DESCONFORMIDADE COM OS PROCEDIMENTOS DO CONTRATO. | DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. | PLANEJAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA A MINIMIZAR A OCORRÊNCIA DO PROBLEMA. | X
18 | PAGAMENTO | INDENIZAÇÃO/MULTA/REPARO DE INFRAESTRUTURAS DE TERCEIROS, ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DA PROPRIA CONTRATANTE. | DANOS PROVOCADOS PELO CONTRATADO DURANTE O PROCESSO DE SONDAGEM NAS REDES DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELECOMUNICAÇÕES, ETC.), INFRAESTRUTURA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU À PROPRIA REDE DA MT GÁS. | DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. | PLANEJAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA A MINIMIZAR A OCORRÊNCIA DO PROBLEMA. | X
19 | PAGAMENTO | CUSTOS DE AÇÕES TRABALHISTAS E/OU PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO. | CUSTOS DE CONDENAÇÕES NO PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS OU PREVIDÊNCIARIAS DE PROFISSIONAIS DO CONTRATADO E/OU SUBCONTRATADOS. | DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. | CUMPRIR COM TODAS AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E TRABALHISTAS. | X
Rafael Silva Reis
Presidente
Companhia Matogrossense de Gás - MTGÁS
MT GÁS
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS